## Backlog
ID | Titre | En tant que | Je veux... | ...afin de... | Story Points | MoSCoW | Sprint | MVP | Données nécessaires | Charge totale (j) | PO / Product Manager | Tech Lead | Data Scientist junior | Data Scientist senior (sous-traitant) | ML / Computer Vision Engineer | Développeur mobile | DevOps / Cloud Azure | UX / UI Designer | QA / Testeur | Coût US (€)
US01 | Création de compte / connexion sécurisée | Utilisateur de l'application | créer un compte et me connecter avec adresse mail + mot de passe | accéder à mon espace personnel et mes recommandations | 3 | MUST | 1 | Oui | - adresse mail - mot de passe (haché) - token de session | 8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4920
US02 | Prise de photo et alimentation de la garde-robe | Utilisateur | prendre une photo de moi avec un vêtement et l'ajouter à ma garde-robe | constituer une collection de photos analysables par l'IA | 8 | MUST | 1 | Oui | - photo utilisateur (image) - métadonnées (date, type de vêtement) - identifiant utilisateur | 12 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 7230
US03 | Gestion de la collection de photos (visualisation, suppression) | Utilisateur | visualiser, organiser et supprimer les photos de ma garde-robe | garder le contrôle sur les données utilisées par l'algorithme | 5 | MUST | 2 | Oui | - liste de photos - métadonnées | 8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 4620
US04 | [IA] Détection / segmentation du vêtement sur la photo | Système IA | détecter et segmenter automatiquement le vêtement principal sur les photos utilisateur | construire un vecteur de représentation du style pour la recommandation | 20 | MUST | 2 | Oui | - photos utilisateur - jeu d'entraînement annoté (DeepFashion ou équivalent) - masques de segmentation | 30 | 0.9 | 2.1 | 7.5 | 9 | 7.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 22020
US05 | [IA] Recommandation d'articles à partir de la garde-robe | Utilisateur | recevoir des suggestions d'articles du catalogue alignées avec le style de mes photos | découvrir des vêtements correspondant à mes goûts | 20 | MUST | 3 | Oui | - embeddings garde-robe - catalogue produits + images - historique de feedback | 25 | 1.25 | 2.5 | 6.25 | 6.25 | 5 | 0 | 2.5 | 0 | 1.25 | 18000
US06 | Affichage du vêtement recommandé sur la photo utilisateur (try-on) | Utilisateur | voir le vêtement recommandé incrusté sur ma photo | juger visuellement avant d'acheter | 13 | SHOULD | 4 | Non | - photo utilisateur - image article (texture, masque) - résultat composé | 18 | 0.9 | 0.9 | 0 | 4.5 | 7.2 | 2.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 13365
US07 | Personnalisation : couleur / style du vêtement recommandé | Utilisateur | modifier la couleur (et éventuellement le style — manches courtes/longues) du vêtement proposé | affiner la recommandation à mes envies du moment | 8 | COULD | 5 | Non | - attributs produit (couleur, style) - variantes catalogue | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 6100
US08 | Définition des styles préférés | Utilisateur | sélectionner mes styles vestimentaires préférés parmi une liste | orienter les recommandations indépendamment de mes photos | 3 | MUST | 2 | Oui | - catalogue de styles - préférences utilisateur | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 2850
US09 | Référencement marques préférées | Utilisateur | indiquer mes marques préférées du groupe Fashion-Insta | filtrer les recommandations selon mes marques favorites | 3 | SHOULD | 3 | Non | - liste des marques - préférences utilisateur | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 2310
US10 | Référencement sources d'inspiration (blogs / influenceurs) | Utilisateur | ajouter des blogs et influenceurs comme sources d'inspiration | enrichir l'IA avec mes références personnelles | 8 | COULD | 6 | Non | - URL/handles sources - crawl ou API tierce (avec consentement) | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 | 5850
US11 | [IA] Recommandation à partir des préférences et tendances | Utilisateur | recevoir des recommandations basées sur mes préférences (styles, marques) et les tendances | découvrir des articles alignés avec mes goûts déclarés | 13 | MUST | 3 | Oui | - préférences utilisateur - tendances catalogue - historique d'achats agrégé (anonymisé) | 18 | 0.9 | 0.9 | 5.4 | 4.5 | 3.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0.9 | 12690
US12 | Avis / feedback sur les recommandations | Utilisateur | noter (j'aime / je n'aime pas) les recommandations qui me sont faites | affiner le modèle au fil du temps | 5 | SHOULD | 4 | Non | - identifiant utilisateur - identifiant article - score / label | 7 | 0.7 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0.7 | 0.7 | 3920
US13 | [RGPD] Consultation / modification / suppression des données personnelles | Utilisateur | accéder à mes données, les modifier et les supprimer | exercer mes droits RGPD | 8 | MUST | 4 | Oui | - toutes les données personnelles stockées - logs d'accès | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 6200
US14 | [RGPD] Désinscription service recommandation + purge automatique | Utilisateur | me désinscrire du service de recommandation et déclencher la suppression de mes photos | ne plus être profilé et faire effacer mes données sensibles | 5 | MUST | 4 | Oui | - consentement utilisateur - politique de rétention | 8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 1.2 | 5040
US15 | [RGPD] Purge automatique après inactivité prolongée | Système | détecter l'inactivité et purger automatiquement les données sensibles après le délai défini | respecter la limitation de conservation prévue par le RGPD | 5 | MUST | 5 | Oui | - dernière activité utilisateur - politique de rétention | 6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3.3 | 0 | 0.9 | 4020
US16 | [Commande] Ajout au panier et validation de la commande | Utilisateur | ajouter un article recommandé à mon panier et valider ma commande sans quitter l'application | transformer une recommandation en achat effectif, sans rupture de parcours vers le site web | 8 | MUST | 3 | Oui | - identifiant utilisateur - panier (articles, quantités) - API panier/commande du site e-commerce existant | 7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0.7 | 0 | 1.05 | 4305
US17 | [Commande] Choix du mode de livraison et paiement | Utilisateur | choisir un mode de livraison et régler ma commande par carte bancaire | finaliser mon achat de bout en bout depuis l'application mobile | 8 | MUST | 3 | Oui | - adresse de livraison - mode de livraison - moyen de paiement (tokenisé, via le prestataire de paiement existant) | 6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1.2 | 0 | 0.6 | 3840
TOTAL

## Synthèse coûts
Profil | TJM (€) | Total jours | Coût (€)
PO / Product Manager | 600 | 12.45 | 7470
Tech Lead | 800 | 12.1 | 9680
Data Scientist junior | 500 | 23.9 | 11950
Data Scientist senior (sous-traitant) | 1000 | 24.25 | 24250
ML / Computer Vision Engineer | 700 | 27.8 | 19460
Développeur mobile | 600 | 49.2 | 29520
DevOps / Cloud Azure | 700 | 17 | 11900
UX / UI Designer | 550 | 8 | 4400
QA / Testeur | 500 | 17.3 | 8650
TOTAL

## Planning sprints
Sprint | Thème | User stories | Charge totale (j) | Durée (semaines) | Jours ouvrés dispo | Livrable / Objectif
Sprint 1 | Sprint 1 — Socle utilisateur & ingestion | US01, US02 | 20 | 2 | 10 | Compte utilisateur opérationnel + pipeline d'ingestion des photos
Sprint 2 | Sprint 2 — Gestion garde-robe & 1er modèle IA | US03, US04, US08 | 43 | 2 | 10 | Garde-robe gérable + détection vêtements (PoC vision)
Sprint 3 | Sprint 3 — Moteur de recommandation & tunnel d'achat (MVP complet) | US05, US09, US11, US16, US17 | 60 | 3 | 15 | MVP des deux moteurs IA (garde-robe et préférences/tendances) + panier/commande/paiement : la boucle recommandation → achat est mesurable dès ce sprint
Sprint 4 | Sprint 4 — RGPD & feedback | US06, US12, US13, US14 | 43 | 2 | 10 | Conformité RGPD validée par le DPO + boucle de feedback
Sprint 5 | Sprint 5 — Personnalisation & purge | US07, US15 | 16 | 2 | 10 | Personnalisation visuelle + purge automatique
Sprint 6 | Sprint 6 — Sources externes & polissage | US10 | 10 | 2 | 10 | Intégration sources externes + recettes finales
Durée totale du projet | 13 semaines (5 sprints × 2 sem. + Sprint 3 × 3 sem.)