## Hypothèses
Hypothèses générales
Durée d'un sprint (semaines) | 2 (Sprint 3 : 3) | Sprint 3 étendu à 3 semaines : 60 j de charge ne tiennent pas sur 10 j ouvrés (2 sem.) sans mobiliser 6 personnes à temps plein en simultané
Nombre de sprints | 6 | Couvre l'ensemble du backlog priorisé
Durée totale du projet (semaines) | 13 | 5 sprints × 2 semaines + Sprint 3 × 3 semaines
Taux de maintenance annuel | 0.15 | 15% du coût de développement initial (règle PO)
Horizon d'analyse rentabilité (années) | 5 | Standard projet IA
TJM par profil (€/jour)
PO / Product Manager | 600 | TJM marché France 2026
Tech Lead | 800 | TJM marché France 2026
Data Scientist junior | 500 | TJM marché France 2026
Data Scientist senior (sous-traitant) | 1000 | TJM marché France 2026
ML / Computer Vision Engineer | 700 | TJM marché France 2026
Développeur mobile | 600 | TJM marché France 2026
DevOps / Cloud Azure | 700 | TJM marché France 2026
UX / UI Designer | 550 | TJM marché France 2026
QA / Testeur | 500 | TJM marché France 2026
Coûts Azure
Stockage Blob (jeux d'entraînement, images) | 1200 | Phase entraînement, ~3 mois
Azure Machine Learning (compute GPU entraînement, NC6s v3) | 8000 | ≈ 2000h GPU cumulées sur 3 mois (usage quasi continu : itérations + hyperparameter tuning). NC6s v3 ≈ 3,8 €/h — le SKU 'NC6' d'origine est retiré du catalogue Azure
Azure Custom Vision / Cognitive Services (annotation) | 1500 | Pour les itérations rapides
Environnements de dev / pré-prod | 2000 | App Service + DB managée
Sécurité & monitoring (Microsoft Defender for Cloud) | 1300 | Sur la phase projet, sans SIEM Sentinel (coût prohibitif pour ce périmètre, cf. onglet prod)
Total Azure initial (€) | 14000
Coûts Azure annuels (production)
Hébergement API recommandation (Azure App Service, auto-scaling) | 12000 | Variable — charge moyenne à 50k utilisateurs actifs (An 1)
Inférence ML (Azure ML Endpoint, CPU + cache embeddings, scale-to-zero) | 14000 | Variable — ≈ 1M requêtes/mois à 50k utilisateurs actifs (An 1). Suppose une inférence CPU (embeddings pré-calculés) ; si un modèle GPU temps réel s'avère nécessaire, ce poste serait à revoir nettement à la hausse (un seul GPU NC6s v3 24/7 coûte à lui seul ≈ 31 000€/an)
Stockage Blob production (photos utilisateurs) | 6000 | Variable — chiffré, redondance ZRS, à 50k utilisateurs actifs (An 1)
Base de données managée (Azure SQL / Cosmos DB) | 5000 | Fixe — compte utilisateur + préférences
Sécurité, sauvegarde, monitoring (Defender + Azure Monitor) | 2000 | Fixe — sans SIEM Sentinel : à 5,59 $/Go analysé, Sentinel dépasserait ce budget avec quelques dizaines de Go/mois ingérés
Total Azure annuel (€, base An 1 à 50k utilisateurs) | 39000
Note : les postes variables sont indexés sur √(utilisateurs actifs / 50 000) d'une année sur l'autre |  | Hypothèse d'économies d'échelle — évite une croissance linéaire irréaliste des coûts cloud ; détail par année dans l'onglet Rentabilité
Hypothèses gains marketing
Nb utilisateurs actifs an 1 | 50000 | Lancement progressif
Nb utilisateurs actifs an 2 | 150000 | Marketing & bouche à oreille
Nb utilisateurs actifs an 3 | 280000 | Croissance maintenue
Nb utilisateurs actifs an 4 | 380000 | Plafonnement
Nb utilisateurs actifs an 5 | 450000 | Maturité
Taux de conversion recommandation → achat | 0.08 | Part des utilisateurs actifs générant réellement un panier additionnel via la reco (aligné avec le KPI cible ≥5%, cf. présentation COMEX) — un utilisateur actif n'est pas un acheteur
Panier additionnel moyen / utilisateur convertissant / an (€) | 25 | Upsell estimé par le marketing, appliqué uniquement aux utilisateurs qui convertissent
Marge brute retail moyenne | 0.45 | Pour convertir le CA additionnel en gain net comparable aux coûts (le panier ci-dessus est du CA, pas du profit)

## Coût développement
Profil | TJM (€) | Jours total | Coût (€)
PO / Product Manager | 600 | 12.45 | 7470
Tech Lead | 800 | 12.1 | 9680
Data Scientist junior | 500 | 23.9 | 11950
Data Scientist senior (sous-traitant) | 1000 | 24.25 | 24250
ML / Computer Vision Engineer | 700 | 27.8 | 19460
Développeur mobile | 600 | 49.2 | 29520
DevOps / Cloud Azure | 700 | 17 | 11900
UX / UI Designer | 550 | 8 | 4400
QA / Testeur | 500 | 17.3 | 8650
TOTAL équipe |  | 192 | 127280
Coût RH développement (€) |  |  | 127280
+ Coût Azure initial (€) |  |  | 14000
141280

## Coûts récurrents
Poste | Montant annuel (€, base An 1) | Type
Maintenance applicative (15% du coût RH initial) | 19092 | Fixe
Infrastructure Azure — hébergement/inférence/stockage | 32000 | Variable (usagers)
Infrastructure Azure — BDD, sécurité & monitoring | 7000 | Fixe
Ré-entraînement modèles (compute + DS junior 20j) | 18000 | Fixe
DPO / RGPD - veille et audits | 6000 | Fixe
TOTAL annuel (€, base An 1 à 50k utilisateurs) | 82092
Le poste 'Variable (usagers)' croît avec le nombre d'utilisateurs actifs (facteur √(utilisateurs / 50 000)) — voir la progression année par année dans l'onglet Rentabilité.

## Rentabilité
Poste (€) | Année 0 | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5
Coûts (initial / annuels) | 141280 | 82092 | 105518 | 125818 | 138310 | 146092
Coûts cumulés
Gains annuels | 0 | 45000 | 135000 | 252000 | 342000 | 405000
Gains cumulés
Solde cumulé (gains - coûts)
Lecture : le projet devient rentable l'année où le 'Solde cumulé' devient positif.
Gains = utilisateurs actifs × taux de conversion (8%) × panier additionnel (25€) × marge brute (45%) — pas 100% des utilisateurs actifs, et en gain net, pas en CA brut.
Coûts annuels = socle fixe + coûts Azure variables indexés sur √(utilisateurs actifs / 50 000).