## Risques
Axe 7D | Facteur de risque (étant donné que...) | Risque — événement redouté (si...) | Conséquence | Conséquences détaillées (coût/délai/qualité/satisfaction) (alors...) | Impact (0-3) | Probabilité (0-3) | Criticité | Actions de prévention | Actions de correction
Données | Les images des utilisateurs sont des données personnelles sensibles | Fuite ou accès non autorisé aux photos utilisateurs | Atteinte à la vie privée, plainte CNIL, perte de confiance | Coût : amende RGPD jusqu'à 4% CA. Qualité : perte de confiance. Satisfaction : très forte chute. | 3 | 2 | 6 | Chiffrement AES-256, accès restreint par rôle, MFA, audit annuel, AIPD avant prod, pen-test régulier | Activation du plan de réponse incident, notification CNIL sous 72h, communication aux utilisateurs, purge des données compromises
Données | Datasets publics d'entraînement peu diversifiés (DeepFashion etc.) | Modèle biaisé envers certaines morphologies / origines / genres | Recommandations peu pertinentes pour certains profils, atteinte à l'image, risque discriminatoire | Qualité : KPI dégradés sur certains segments. Satisfaction : abandon utilisateur. Risque réputationnel. | 3 | 3 | 9 | Audit du dataset, métriques d'équité par sous-groupe, enrichissement avec données diversifiées, revue éthique du modèle avant release | Bridage du modèle sur les segments à risque, ré-entraînement, communication transparente
Délais | Concurrent prépare une application similaire — pression time-to-market | Glissement du planning et lancement après le concurrent | Perte d'avantage concurrentiel, baisse des gains attendus | Coût : ROI repoussé. Délai : perte de parts de marché. | 2 | 3 | 6 | Priorisation MoSCoW stricte, MVP centré sur l'IA core, planning en sprints courts (2 semaines), buffer de 20% sur les sprints critiques | Découpage du périmètre, sortie d'un MVP réduit avant montée en charge
Dépendances | Développeurs mobiles en parallèle sur une autre application urgente | Sous-disponibilité de l'équipe mobile, retards sur les US client | Retard global, frustration équipe, perte de qualité | Délai : décalage de 2-3 sprints. Qualité : code rushé. | 2 | 3 | 6 | Engagement formel sur capacité de l'équipe mobile, plan de charge partagé, escalade hebdo au comité de pilotage | Recours à un développeur mobile freelance, replanification des US non bloquantes
Dimensionnement | Data Scientist junior en interne, expertise CV limitée | Modèle IA en deçà des attentes en termes de performance | Recommandations peu pertinentes, désengagement utilisateurs | Qualité : modèle médiocre. Satisfaction : faible adoption. | 3 | 2 | 6 | Sous-traitance avec DS senior cadrée par contrat, pair-coding hebdo, peer-review systématique, transfert de compétence planifié | Renforcement du sous-traitant, prolongation de la phase d'entraînement, simplification du modèle
Décisions | Forte pression de la direction pour aller vite, gouvernance projet à roder | Décisions prises sans validation DPO ou design éthique | Non-conformité RGPD, dette éthique | Coût : refonte forcée. Qualité : confiance dégradée. | 2 | 2 | 4 | Comité de pilotage bi-mensuel avec DPO + VP Product, definition of done incluant validation DPO pour les US IA | Pause de la US concernée, revue éthique extraordinaire, re-cadrage
Déontologie | Recommandations IA basées sur photo : sujet sensible (image de soi, biais) | Polémique éthique ou médiatique (presse, réseaux sociaux) | Risque réputationnel, abandon utilisateurs, audit imposé | Satisfaction : forte baisse. Coût : audit / refonte. Qualité : perte de crédibilité. | 3 | 2 | 6 | Charte éthique IA publiée, transparence sur l'usage IA, opt-in clair, KPI d'équité publiés, comité éthique interne | Communication de crise pré-rédigée, retrait temporaire de la fonctionnalité, audit indépendant
Déontologie | Photos = données sensibles — obligation de minimisation | Conservation des photos au-delà de la durée légitime | Non-conformité RGPD, sanction CNIL | Coût : amende. Qualité : audit imposé. | 2 | 2 | 4 | Purge automatique (US15), durée de conservation 12 mois max, monitoring du job de purge | Purge manuelle d'urgence, notification CNIL si besoin
Déploiement | Coûts Azure d'inférence sous-estimés à grande échelle | Dépassement budgétaire en production | Rentabilité repoussée, arbitrage difficile | Coût : surcoût annuel pouvant doubler le budget Azure. | 2 | 2 | 4 | Tests de charge représentatifs, benchmark Azure Calculator, alerting budgétaire, optimisation modèle (quantization, distillation) | Optimisation du modèle (quantization, cache), passage à des SKUs moins coûteux, négociation Microsoft
Déploiement | Lancement mobile sur deux stores (iOS + Android) avec validations externes | Refus / délai de validation par Apple ou Google | Lancement repoussé, perte d'avantage concurrentiel | Délai : décalage de plusieurs semaines. | 2 | 2 | 4 | Soumission anticipée, conformité aux guidelines, version web PWA en fallback | Itération sur les remarques des stores, communication contournée vers le canal web
Données | Volumétrie d'images en croissance rapide | Saturation stockage / coûts inattendus | Coûts Azure qui dérivent, performance dégradée | Coût : dérive du budget Azure. Qualité : latence accrue. | 2 | 2 | 4 | Compression intelligente, archivage tiered (hot/cool/cold), monitoring volumétrie | Rétention raccourcie sur ancien historique, plan de purge ciblé
Dimensionnement | Sous-traitant DS senior critique pour le modèle | Indisponibilité du sous-traitant en cours de projet | Blocage de l'avancement IA, perte de connaissance | Délai : décalage. Qualité : régression modèle. | 3 | 1 | 3 | Contrat avec engagement de continuité, documentation des modèles versionnée, pair-coding systématique DS junior | Activation d'un sous-traitant de back-up, prolongation de phase, mode dégradé sur le moteur

## Exemple
Facteurs de risque | Risque (événement redouté) | Conséquence | Impact | Conséquences (en coût, délai, qualité, satisfaction client) | Impact (0 à3) | Probabilité (0 à 3) | Criticité (impact*prob) | Actions de prévention (pour éviter l'événement redouté) | Action de correction (si événement redouté avéré)
Etant donné que … | Si … |  |  | Alors …
Seules 2 ressources critiques connaissent le logiciel | Non disponibilité ou perte de la compétence | Rétro-ingénierie ou rework importante | Activité de rétro-ingénierie des règles à re-documenter => charge + formation + délai | Certaines activités ne pourront être réalisées. Il faudra former des compétences juniors pour remplacer le manque. Impact = coût, délai et qualité | 2 | 3 | 6 | . Affecter des ressources pour faire le transfert de compétence | . Recadrer le projet . Maintenir l'ancien système . Lancer une action de rétro-ingénierie des règles et re-documenter
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0

## Spectre 7D
Axe | Définition / périmètre | Nb risques
Données | Qualité, accès, sécurité, sensibilité, biais des datasets | 3
Délais | Pression temporelle, fenêtre concurrentielle, planning | 1
Dépendances | Adhérences à d'autres équipes, fournisseurs, sous-traitants | 1
Dimensionnement | Compétences et disponibilité de l'équipe, profils critiques | 2
Décisions | Gouvernance, escalade, arbitrage produit / sécurité / éthique | 1
Déontologie | Éthique IA, RGPD, biais, transparence | 2
Déploiement | Mise en production, infra, distribution mobile, montée en charge | 2

## Top risques
Rang | Axe | Risque | Criticité | Actions clés
1 | Données | Modèle biaisé envers certaines morphologies / origines / genres | 9 | Audit du dataset
2 | Données | Fuite ou accès non autorisé aux photos utilisateurs | 6 | Chiffrement AES-256
3 | Délais | Glissement du planning et lancement après le concurrent | 6 | Priorisation MoSCoW stricte
4 | Dépendances | Sous-disponibilité de l'équipe mobile, retards sur les US client | 6 | Engagement formel sur capacité de l'équipe mobile
5 | Dimensionnement | Modèle IA en deçà des attentes en termes de performance | 6 | Sous-traitance avec DS senior cadrée par contrat